## Equipo
Presupuesto de Proyecto |  |  | VitaBox Software /
Elaborado por: VitaBox Software |  |  | Proyecto ARETEO
Líder del Proyecto: Irving Geyler Cupul Uc |  | Fecha de Inicio: 01/04/2024
Desarrollador: | Irving Geyler Cupul Uc
Desarrollador: | Joar Honorio Ruiz Peraza
Desarrollador: | Didier Andrey Tec Esquivel
Desarrollador: | Efrain May Carrillo

## Linea base
Presupuesto de Proyecto |  |  |  | VitaBox Software / |  | Proyecto ARETEO
Elaborado por: VitaBox Software |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 30%
Líder del Proyecto: Irving Geyler Cupul Uc |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 01/04/2024 |  | Total | 250000 | 75000 | 325000
Categoría | Recurso |  | Tipo de Unidades | Tasa | Presupuesto
Costos Directos |  |  |  |  | 6000
Labor (Personal) |  |  |  |  | 0
| Desarrolladores de software |  | Horas / Jornadas | 28.57 | 8000/Mensual
| Diseñadores web |  | Horas / Jornadas | 50 | 14000/Mensual
| Ingenieros de calidad (QA Engineer) |  | Horas / Jornadas | 42.85 | 12000/Mensual
Consultoría |  |  |  |  | 0 |  | NA = No Aplicable
| - |  | - |  | 0 |  | 10 H de trabajo
| - |  | - |  | 0
Materiales |  |  |  |  | 3000
| Hardware |  | Cantidad | 2000 | 1000
| Herramientas de desarrollo |  | Cantidad | 1000 | 2000
Licencias |  |  |  |  | 3000
| Licencia de base de datos MySQL |  | NA | 1500 | 1500
| Certificación HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) |  | NA | 1500 | 1500
Transporte |  |  |  |  | 0
| Gasolina |  | NA | 120 | 0
| Reparaciones |  | NA | A definir | A definir
Costos Indirectos |  |  |  |  | 45040
| Servicio de luz |  | Mensual | 200 | 1800
| Servicio de Internet |  | Mensual | 360 | 3240
| Equipo de computo |  | Unico | 10000 | 40000

## Presupuesto Detallado
Presupuesto de Proyecto |  |  |  |  | VitaBox Software / |  |  | Proyecto ARETEO
Elaborado por: VitaBox Software |  |  |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 30%
Líder del Proyecto: Irving Geyler Cupul Uc |  |  |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 01/04/2024 |  |  | Total |  | 34000 | 10200 | 44200
Código | Tarea / Actividad | Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Unidades | Tasa | Presupuesto
1 | Desarrollo de la aplicación web | Desarrolladores de Fullstack | Horas / Jornadas | Desarrolladores | 3 | $77.57/h | 22000
|  | Servicio de luz | Mensual | NA | NA | 200/M | 1800
|  | Servicio de Internet | Mensual | NA | NA | $360/M | 3240
|  | Equipo de computo | Mensual | NA | NA | A definir | A definir
1.1 | Documentación | Desarrolladores de software | Horas / Jornadas | Desarrolladores | 3 | $27.57/h | 8000
1.2 | Desarrollo del frontend | Diseñadores web | Horas / Jornadas | Desarrolladores | 3 | $50/h | 14000
|  | Desarrolladores de software | Horas / Jornadas | Desarrolladores | 3 | $27.57/h | 8000
1.2.1 | Desarrollo de prototipo | Diseñadores web | Horas / Jornadas | Desarrolladores | 3 | $50/h | 14000
1.2.2 | Implementación de interfaz de usuario | Diseñadores web | Horas / Jornadas | Desarrolladores | 3 | $50/h | 14000
|  | Desarrolladores de software | Horas / Jornadas | Desarrolladores | 3 | $27.57/h | 8000
1.3 | Desarrollo del backend | Desarrolladores de software | Horas / Jornadas | Desarrolladores | 3 | $50/h | 8000
1.3.1 | Configuración del servidor | Desarrolladores de software | Horas / Jornadas | Desarrolladores | 3 | $50/h | 8000
1.3.2 | Desarrollo de la lógica de negocio | Desarrolladores de software | Horas / Jornadas | Desarrolladores | 3 | $50/h | 8000
2 | Pruebas de la aplicación | Ingenieros de calidad (QA Engineer) | Horas / Jornadas | QA Engineers | 3 | $42.85/h | 12000
|  | Certificación HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) | NA | NA | 1 | 1500 | 1500
2.1 | Pruebas de funcionalidad | Ingenieros de calidad (QA Engineer) | Horas / Jornadas | QA Engineers | 3 | $42.85/h | 12000
2.1.1 | Pruebas de interfaz de usuario | Ingenieros de calidad (QA Engineer) | Horas / Jornadas | QA Engineers | 3 | $42.85/h | 12000
2.1.2 | Pruebas de integración | Ingenieros de calidad (QA Engineer) | Horas / Jornadas | QA Engineers | 3 | $42.85/h | 12000
3 | Implementación de mejoras | Proyecto | Horas / Jornadas | Desarrolladores | 3 | $27.57/h | 8000
3.1 | Optimización del rendimiento | Subproyecto | Horas / Jornadas | Desarrolladores | 3 | $27.57/h | 8000
3.1.1 | Mejora del rendimiento del frontend | Tarea de desarrollo | Horas / Jornadas | Desarrolladores | 3 | $27.57/h | 8000
3.1.2 | Optimización de la base de datos | Tarea de desarrollo | Horas / Jornadas | Desarrolladores | 3 | $27.57/h | 8000
|  | Desarrolladores de software | Horas / Jornadas |  | 3 | $27.57/h | 8000
3
3

## Datos
Presupuesto de Proyecto |  | VitaBox Software /
Elaborado por: VitaBox Software
Líder del Proyecto: Irving Geyler Cupul Uc |  | Proyecto ARETEO
Fecha de Inicio: 01/04/2024
Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Tasa
Desarrolladores de software | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 28.57
Diseñadores web | Labor (Personal) | Horas / Jornadas | 50
- | - | - | -
- | - | - | -
Hardware | Herramienta | Cantidad | 2000
Herramientas de desarrollo | Herramienta | Cantidad | 1000
Licencia de base de datos MySQL | Licencias | NA | 1500
Certificación HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) | Licencias | NA | 1500
Gasolina | Transporte | NA | 120
Reparaciones | Transporte | NA | 2000
Servicios de Luz | Gastos Indirectos | Mensual | 200
Servicio de Internet | Gastos Indirectos | Mensual | 360
Equipo de computo | Gastos Indirectos | Unico | 40000

## Instructivo
Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: VitaBox Software
Proyecto ARETEO
Hoja: Tasas
Descripción: | Se usa para registrar los datos maestros para el cálculo del Presupuesto a partir de los recursos.
Columna | Instrucciones
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Laboral, cuando es una persona, Consultor, para servicios especializados contratados a terceros, Materiales (por ej. Componentes Electrónicos, Piezas, entre otros.), Licencias de Propiedad Intelectual, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro que sea necesario especificar.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, para el caso de personas, pueden ser las horas o jornadas, para materiales, la cantidad de piezas, volúmenes o peso. Pueden utilizarse otras según sea el caso.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, por ejemplo para personas esto será el costo por hora o jornada, para consultores la tarifa, para materiales el costo unitario, y así sucesivamente según el tipo de recurso.
Hoja: Presupuesto detallado
Descripción: | Se detallan los costos por recurso para cada actividad del Proyecto. Luego estos se sumarizan por actividades de mayor nivel
Columna | Instrucciones
Código | Código de Paquete de Trabajo, Tarea de Proyecto o Subtarea, según el método de desglose y codificación de las tareas seleccionado.
Tarea / Actividad | Nombre de la tarea para la cual se está especificando el Presupuesto. Aquí se puede presentar el desglose en tres niveles y la plantilla está prefabricada para permitir la totalización.
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponde con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Laboral, Materiales, Licencias, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro. Su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Unidades | Aquí se registra el número de unidades del Recurso que consumirá la actividad, debe ser especificado según la estimación realizada (según método de estimación seleccionado).
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | Multiplicando la tasa en moneda por el uso del recurso, por las unidades, se obtiene el costo total para la actividad por el uso de dicho recurso.
Hoja: Presupuesto por Recursos
Descripción: | En esta hoja se totaliza el presupuesto asociado a cada Recurso. Para ello, se sumariza el presupuesto de cada recurso en cada actividad.
Columna | Instrucciones
Categoría | Se usa esta columna para categorizar los Recursos, como por ejemplo "Costos Directos" y "Costos Indirectos".
Recurso | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponde con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | En esta columna se sumariza el Presupuesto del Recurso en cada actividad de la hoja de Presupuesto Detallado, presentando de esta forma un subtotal por Recurso.